**Work Plan**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Task Name | Start | Finish | Duration | Predecessor |
| 1 | Brain Storm | 08/01/2018 | 12/01/2018 | 5 days | - |
| 2 | System Request | 15/01/2018 | 19/01/2018 | 5 days | 1 |
| 3 | Requirement | 22/01/2018 | 26/01/2018 | 5 days | 1,2 |
| 4 | Analysis | 29/01/2018 | 23/02/2018 | 20 days | 1,2,3 |
| 5 | Development | 05/03/2018 | 30/03/2018 | 20 days | 4 |
| 6 | Testing | 02/04/2018 | 06/04/2018 | 5 days | 5 |
| 7 | Feedback | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 1 days | 6 |
| 8 | Deployment | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 1 days | 5,6,7 |
| 9 | Improvement | 11/04/2018 | 17/04/2018 | 5 days | 8 |
| 10 | Implement | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 1 days | 9 |
| 11 | Documentation | 19/04/2018 | 25/04/2018 | 5 days | 2-10 |

**หมายเหตุ** เวลาทำงานไม่นับรวมวันเสาร์, วันอาทิตย์ และสัปดาห์สอบกลางภาค